АДМИНИСТРАЦИЯ

СРЕДНЕОЛЬШАНСКОЛГО СЕЛЬСОВНЕТА

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 декабря 2017г.                                                                  № 99

- Об утверждении  целевой программы

- «Снижение рисков и смягчение

- последствий чрезвычайных

- ситуаций природного и техногенного

- характера на территории муниципального

- образования «Среднеольшанский сельсовет»

- Пристенского района на

- 2017 – 2020 годы»

В соответствии с  п. 21 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рекомендациями Администрации Курской области, Администрации Пристенского района Курской области, Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района   Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемую программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  на территории  Муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» на 2017 – 2020 годы».

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Среднеольшанского сельсовета

Пристенского района Курской области                                 Л.А.Малыхина

Утверждена постановлением

Администрации Среднеольшанского сельсовета Пристенского района

Курской области

От 01.12.2017 г. № 99

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА НА 2017-2020 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ

целевой программы «Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера на территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района на 2017 - 2020 годы»

| Наименование Программы | - целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области на 2017 - 2020 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; - Закон Курской области от 5 июля 1997 г. № 15-ЗКО «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - распоряжение Правительства Курской области от 10.08.2009 № 387-р «Об утверждении Концепции областной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области на 2010 - 2017 годы»; - постановление Администрации Курской области от 18.09.2009 г. № 309 «Об утверждении областной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области на 2010-2017 годы»; - постановление Администрации Курской области от 24.11.2009 г. № 764-па «Об утверждении районной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области на 2010-2017 годы»; |
| Основной разработчик Программы | - отдел по делам ГО и ЧС Администрации Пристенского района Курской области |
| Цели и задачи Программы | - основной целью Программы является обеспечение комплексной безопасности населения на территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области. Основными задачами Программы являются: - повышение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов; - совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - повышение безопасности гидротехнических сооружений на территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области; - совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях (ОСОДУ в ЧС) Пристенского района Курской области; - проведение предупредительных мероприятий на водных объектах МО «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - снижение количества гибели людей; - снижение количества пострадавшего населения; - увеличение количества спасенного на воде населения; - повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах; - снижение экономического ущерба; - повышение полноты и эффективности радиационного мониторинга и достоверности прогноза радиационной обстановки |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа осуществляется в течение 2017 – 2020 годов в один этап |
| Перечень основных мероприятий Программы | - обеспечение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов; - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; - обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области; - совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях (ОСОДУ в ЧС) Пристенского района Курской области; - предупредительные мероприятия на водных объектах на территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области; |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области (по согласованию); - организации и предприятия МО «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования Программы | - источниками финансирования являются средства районного бюджета, средства бюджета МО «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области, внебюджетные источники (средства предприятий и организаций). Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы, предполагаемых за счет средств районного бюджета, устанавливается и утверждается постановлением Администрации Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области о районном бюджете на очередной финансовый год. Общий объем финансирования Программы составляет 4760,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 1190,0 тыс. рублей; 2018 год - 1190,0 тыс. рублей; 2019 год – 1190,0 тыс. рублей; 2020 год - 1190,0 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляют Глава Администрации Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области, финансово-экономическое управление Пристенского района Курской области, отдел по делам ГО и ЧС Пристенского района Курской области |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности ее реализации | - основным ожидаемым результатом реализации Программы является повышение защиты персонала организаций и населения от чрезвычайных ситуаций, повышение уровня реагирования сил и средств звена территориальной подсистемы РСЧС Курской области на чрезвычайные ситуации, в том числе: - повышение защиты населения в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС; - повышение качества проведения АСДНР; - повышение защищенности персонала в случае аварии на объектах; - повышение качества технической и физической защищенности предприятий; - повышение оперативности реагирования на ЧС; - ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб; - увеличение количества спасенного на воде населения; - снижение количества погибших людей на водных объектах; - повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах; - повышение полноты и эффективности радиационного мониторинга и достоверности прогноза радиационной обстановки |

- I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) для устойчивого социально-экономического развития страны одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности России является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

За последние 30 лет в нашей стране от аварий, катастроф и стихийных бедствий пострадало более 10 млн. человек, из них погибло более 600 тысяч человек. Суммарный экологический ущерб за этот период сопоставим со среднегодовым валовым внутренним продуктом Российской Федерации. Имеет место рост социальных и экономических потерь от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. За этот период среднегодовой прирост потерь составил: по числу погибших - 4,3%, пострадавших - 8,6%, материальному ущербу - 10,4%.

На территории Курской области опасность техносферы для населения и окружающей среды обуславливается наличием в промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве радиационных, химических, пожароопасных и взрывоопасных производств и технологий.

На территории района насчитывается 14 гидротехнических сооружений. Возможные источники ЧС составляют зону опасности воздействия поражающих факторов площадью 12 кв. км с населением 1,6 тыс. человек.

За 2009 - 2016 годы на водных объектах МО «Среднеольшанский сельсовет»  Пристенского района Курской области погибло 4 человека.

- Статистика гибели людей на водоемах Пристенского района Курской области

| Погибло | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| В т.ч. дети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Проблема заключается в обеспечении снижения рисков ЧС и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности и координации действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления и организаций.

На территории Пристенского района Курской области завершена работа по разработке паспортов территорий. Проведена работа по разработке планов защищенности и паспортов безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Пристенского района Курской области, паспортов безопасности образовательных учреждений и мест с массовым пребыванием людей.

В рамках программных мероприятий выполнен комплекс практических мероприятий по уменьшению риска возникновения ЧС на химически опасных объектах - переход на безопасные технологии, создание локальных систем оповещения, страхование населения, приобретение средств защиты. Целенаправленное проведение этих мероприятий позволит в ближайшие годы полностью уйти от использования в производстве опасных химических веществ, что значительно уменьшит степень химической опасности для населения и природной среды  на территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района  Курской области, сократит количество контрольно-надзорных мероприятий, улучшит экологическую обстановку на территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области.

В Пристенском районе Курской области завершена работа по разработке документов территориального планирования. Данная работа позволит оценить риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизировать их последствия на основе инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности.

Требуется разработка и принятие программы до 2020 года с учетом включения в ее состав таких направлений, как обеспечение техногенной и информационной безопасности объектов и населения, их защиты от негативных природных явлений, обеспечение безопасности объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, совершенствование систем физической защиты и охраны объектов, системы мониторинга и прогнозирования ЧС, централизованного оповещения населения, связи, лесопожарной безопасности.

На современном этапе важным аспектом является значительное повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации любого характера, так как проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций приобрели сегодня государственные масштабы, в том числе и на территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области.

Решение проблемы комплексной безопасности на территории Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области в период 2017 - 2020 годы будет осуществляться с учетом выполнения очередного этапа федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации на период до 2017 года».

Это в конечном итоге приведет к обеспечению необходимых условий для уменьшения и предотвращения гибели и травматизма людей при ЧС и сокращению материального ущерба.

Проведенный анализ выполнения программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что скоординированные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления в сфере их ответственности и в пределах компетенции позволяют обеспечить базовые условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении комплексной безопасности на требуемом уровне. В сложившейся ситуации непринятие действенных мер по реализации организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение защиты объектов, населенных пунктов, обновление материально-технической базы, может привести к тяжким последствиям.

- II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее

реализации, индикаторы и показатели, характеризующие

эффективность реализации Программы

Программа разработана для достижения следующей цели - обеспечение комплексной безопасности населения и территории МО «Среднеольшанский сельсовет»  Пристенского района Курской области.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

повышение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов;

совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

повышение безопасности гидротехнических сооружений МО «Среднеольшанский сельсовет»  Пристенского района Курской области;

проведение предупредительных мероприятий на водных объектах МО «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области.

Реализацию Программы намечено осуществить в один этап в течение 2017 - 2020 годов.

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях;

снижение количества гибели людей;

снижение количества пострадавшего населения;

снижение экономического ущерба;

увеличение количества спасенного на воде населения;

повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах;

повышение полноты и эффективности радиационного мониторинга и достоверности                                              прогноза радиационной обстановки.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы, характеризующих эффективность реализации Программы, приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

- III. Перечень программных мероприятий, сроки их

реализации и объемы финансирования

Программа содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию ее целей и задач. Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению задач, определенных основными направлениями социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу, Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Курской области от 5 июля 1997 г. № 15-ЗКО «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Выполнение мероприятий Программы предусматривается за счет средств районного бюджета, бюджета МО «Среднеольшанский сельсовет»Пристенского района Курской области, а также внебюджетных источников финансирования.

Программа предусматривает осуществление мероприятий по следующим разделам:

1) обеспечение безопасности критически важных объектов:

оснащение пункта управления Адмнистрации Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области;

2) обеспечение безопасности взрывопожароопасных объектов:

создание и оснащение профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований оборудованием и имуществом;

приобретение и освежение средств индивидуальной защиты;

планирование и проведение мероприятий по страхованию рисков;

планирование и проведение мероприятий по совершенствованию системы технической и физической защищенности предприятий;

3) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций:

4) обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории МО «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области:

5) заключение договоров на обслуживание с профессиональными АСС, АСФ;

6) предупредительные мероприятия на водных объектах МО «Среднеольшанский сельсовет»  Пристенского района Курской области:

техническое оборудование пляжей и мест массового отдыха в на территории МО «Среднеольшанский сельсовет»  с целью снижения уровня гибели людей на водных объектах;

проведение ремонта гидротехнических сооружений;

проведение профилактических работ.

Перечень мероприятий Программы со сроками их реализации и объемами финансирования приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

- IV. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств районного бюджета на очередной финансовый год, средств бюджета МО «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области, а также внебюджетных источников финансирования.

Общий объем финансирования Программы составляет 4760,0 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства районного бюджета - 2380,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных поселений - 1280,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники финансирования (средства предприятий и организаций) – 1100,0 тыс. рублей.

Финансирование Программы из различных бюджетов по годам предусматривает:

2017 год - 1190,0 тыс. рублей, из которых:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства районного бюджета - 595,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных поселений - 320,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники финансирования (средства предприятий и организаций) – 275,0 тыс. рублей.

2018 год – 1190,0 тыс. рублей, из которых:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства районного бюджета - 595,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных поселений - 320,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники финансирования (средства предприятий и организаций) – 275,0 тыс. рублей.

2019 год – 1190,0 тыс. рублей, из которых:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства районного бюджета - 595,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных поселений - 320,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники финансирования (средства предприятий и организаций) – 275,0 тыс. рублей.

2020 год – 1190,0 тыс. рублей, из которых:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства районного бюджета - 595,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных поселений - 320,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники финансирования (средства предприятий и организаций) – 275,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы, а также сроки и источники финансирования Программы по годам и в целом за весь период реализации приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

- V. Механизм реализации Программы, включающий в себя

механизм управления Программой и механизм взаимодействия

государственных заказчиков

Организацию реализации Программы осуществляет государственный заказчик Программы. Администрация Среднеольшанского сельсовета  Пристенского района Курской области с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы из всех источников, и предварительных результатов выполнения мероприятий Программы, уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.

МО «Среднеольшанский сельсовет» для выполнения программных мероприятий руководствуются Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Исполнители Программы осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий.

- VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременного финансирования предполагается за период 2017 - 2020 годов добиться создания необходимых условий для повышения уровня защиты населения и территории  МО «Среднеольшанский сельсовет»  Пристенского района Курской области от ЧС, в том числе:

обеспечение безопасности критически важных объектов;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;

предупредительные мероприятия на водных объектах  МО «Среднеольшанский сельсовет»  Пристенского района Курской области.

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы в первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска гибели и травмирования людей, уменьшением материальных потерь, экономией денежных средств МО «Среднеольшанский сельсовет»  Пристенского района Курской области.

В результате реализации программных мероприятий по предварительным оценкам ожидается:

уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях на 10 минут (по отношению к показателю 2015 года);

снижение количества гибели людей - не менее 8%;

снижение количества пострадавшего населения - не менее 7%;

снижение экономического ущерба - не менее 3%;

увеличение количества спасенного на воде населения - не менее 4%;

повышение полноты и эффективности радиационного мониторинга и достоверности прогноза радиационной обстановки - не менее 6%;

повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах - не менее 3%.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 4 к настоящей Программе.

- VII. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за выполнением Программы осуществляет отдел по делам ГО и ЧС Администрации Среднеольшанского сельсовета  Пристенского района Курской области.

Исполнители Программы осуществляют меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий.

Разработчики и исполнители программы предоставляют:

ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Администрацию Пристенского района Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;

ежегодно в срок до 1 марта Главе Пристенского района Курской области – информацию о ходе реализации Программы за отчетный год.

Приложение № 1

к целевой программе

«Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера на территории МО «Среднеольшанский сельсовет»в Пристенском районе

Курской области на 2017 - 2020 годы»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО

ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «СРЕДНЕОЛЬШАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» В ПРИСТЕНСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2020 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | До начала реали-зации | Значение индикаторов и показателей Программы |  |  | За период реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях | минуты | 30 | на 7 | на 11 | на 12 | на 10 |
| 2. | Снижение количества гибели людей при ЧС и на воде | проценты | 100 | на 5 | на 7 | на 10 | на 8 |
| 3. | Снижение количества пострадавшего насе-ления | проценты | 100 | на 4 | на 6 | на 11 | на 7 |
| 4. | Снижение экономического ущерба | проценты | 100 | на 2 | на 4 | на 5 | на 3 |
| 5. | Увеличение количества спасенного на воде населения | проценты | 100 | на 7 | на 9 | на 11 | на 4 |
| 6. | Повышение полноты и эффективности радиационного мониторинга и достоверности прогноза радиационной обста-новки | проценты | 100 | на 3 | на 7 | на 8 | на 6 |
| 7. | Повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах | проценты | 100 | на 5 | на 7 | на 8 | на 3 |

- Приложение № 2

к целевой программе

«Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера на территории

МО «Среднеольшанский сельсовет»

в Пристенском районе

Курской области на 2017 - 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СНИЖЕНИЕ РИСКОВ

И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ПРИСТЕНСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017 - 2020ГОДЫ»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование, цели, задачи мероприятий | Сроки выполнения мероприятий | Исполнители мероприятий | Направления расхо дов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) |  | Источники финансирования | Объём финансирования |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (в натуральном выражении - целевые значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Цель: Обеспечение комплексной безопасности населения и территории Пристенского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение безопасности критически важных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности критически важных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание (ремонт, оснащение) пунктов управления | 2017-2020 годы | Администрация Пристенского района Курской области |  | Прочие расходы | Бюджет Пристенского района Курской области | 200,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях |
| 2. | Оснащение профессиональных аварийно-спасательных формирований оборудованием и имуществом | 2017-2020 годы | Руководители предприятий, организаций Пристенского района Курской области (по согласованию) |  | Капи таль ные вложе ния | Внебюджетные источники финансирования (средства предприятий и организаций) | 400,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ускорение ликвидации аварий на объектах |
| Задача 2. Совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС |  | Администрация Пристенского района Курской области; администрации муниципальных поселений (по согласованию) |  | Прочие расходы | Бюджет Пристенского района Курской области Бюджеты поселений | 1400,0 600,0 |  | 350,0 150,0 | 350,0 150,0 | 350,0 150,0 | 350,0 150,0 | Ускорение ликвидации последствий ЧС |
| 4. | Создание (пополнение) резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС | 2017-2020 годы | Администрация Пристенского района Курской области; администрации муниципальных поселений (по согласованию); руководители предприятий, организаций Пристенского района Курской области (по согласованию) |  | Прочие расходы | Бюджет Пристенского района Курской области Бюджеты поселений Внебюджетные источники финансирования (средства предприятий и организаций) | 200,0 200,0 200,0 |  | 50,0 50,0 50,0 | 50,0 50,0 50,0 | 50,0 50,0 50,0 | 50,0 50,0 50,0 | Ускорение ликвидации последствий ЧС и аварий на объектах |
| 5. | Создание (содержание, обслуживание) систем мониторинга комплексной безопасности района | 2017-2020 годы | Администрация Пристенского района Курской области; руководители предприятий, организаций Пристенского района Курской области (по согласованию) |  | Прочие расходы | Бюджет Пристенского района Курской области Внебюджетные источники финансирования (средства предприятий и организаций) | 120,0 240,0 |  | 30,0 60,0 | 30,0 60,0 | 30,0 60,0 | 30,0 60,0 | Ускорение ликвидации последствий ЧС и аварий на объектах |
| 6. | Подготовка руководства, работников, уполномоченных на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС и специалистов АСФ | 2017-2020 годы | Администрация Пристенского района Курской области; администрации муниципальных поселений (по согласованию); руководители предприятий, организаций Пристенского района Курской области (по согласованию) |  | Прочие расходы | Бюджет Пристенского района Курской области Бюджеты поселений Внебюджетные источники финансирования (средства предприятий и организаций) | 60,0 60,0 60,0 |  | 15,0 15,0 15,0 | 15,0 15,0 15,0 | 15,0 15,0 15,0 | 15,0 15,0 15,0 | Уменьшение времени на реагирование при авариях |
| Задача 3. Совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Пристенского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях (ОСОДУ в ЧС) Пристенского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Создание систем оповещения, приобретение средств связи, и информирования, ЭВТ, программного обеспечения для ЕДДС и ДДС предприятий | 2017-2020 годы | Администрация Пристенского района Курской области, администрации муниципальных поселений (по согласованию); руководители предприятий, организаций Пристенского района Курской области (по согласованию) |  | Прочие расходы | Бюджет Пристенского района Курской области Бюджеты поселений Внебюджетные источники финансирования (средства предприятий и организаций) | 100,0 80,0 200,0 |  | 25,0 20,0 50,0 | 25,0 20,0 50,0 | 25,0 20,0 50,0 | 25,0 20,0 50,0 | Уменьшение времени на реагирование при авариях |
| 8. | Развитие и совершенствование районного сегмента ОКСИОН | 2017-2020 годы | Администрация Пристенского района Курской области |  | Прочие расходы | Бюджет Пристенского района Курской области | 40,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Уменьшение времени на реагирование при авариях |
| Задача 4. Проведение предупредительных мероприятий на водных объектах Пристенского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предупредительные мероприятия на водных объектах Пристенского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Техническое оборудование пляжей и мест массового отдыха в муниципальных образованиях с целью снижения уровня гибели людей на водных объектах | 2017-2020 годы | Администрации муниципальных поселений (по согласованию) |  | Прочие расходы | Бюджеты поселений | 240,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Снижение гибели населения на воде |
| 10. | Проведение профилактических работ | 2017-2020 годы | Администрация Пристенского района Курской области |  | Прочие расходы | Бюджет Пристенского района Курской области | 60,0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Снижение риска возникновения ЧС |
| 11. | Проведение противопаводковых мероприятий | 2017-2020 годы | Администрации муниципальных поселений (по согласованию) |  | Прочие расходы | Бюджеты поселений | 100,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Снижение риска возникновения аварий |
| 12. | Опиловка аварийноопасных деревьев | 2017-2020 годы | Администрации муниципальных поселений (по согласованию) |  | Прочие расходы | Бюджет Пристенского района Курской области | 400,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Снижение риска возникновения аварий |

- Приложение № 3

к целевой программе

«Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера на территории МО «Среднеольшанский сельсовет»в Пристенском районе

Курской области на 2017 - 2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО

ХАРАКТЕРА В ПРИСТЕНСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2020 ГОДЫ»

тыс. рублей

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации программы | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего | 4760,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пристенского района Курской области | 2380,0 | 595,0 | 595,0 | 595,0 | 595,0 |
| бюджеты поселений | 1280,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| внебюджетные источники финансирования (средства предприятий и организаций) | 1100,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
| Из общего объема: |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пристенского района Курской области | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники финансирования (средства предприятий и организаций) | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| прочие расходы | 3660,0 | 915,0 | 915,0 | 915,0 | 915,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пристенского района Курской области | 2380,0 | 595,0 | 595,0 | 595,0 | 595,0 |
| бюджеты поселений | 1280,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| внебюджетные источники финансирования (средства предприятий и организаций) | 700,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |

- Приложение № 4

к целевой программе

«Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера на территории МО «Среднеольшанский сельсовет»в Пристенском районе

Курской области на 2017 - 2020 годы»

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ «СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО

ХАРАКТЕРА В ПРИСТЕНСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2020 ГОДЫ»

1. Оценка эффективности реализации районной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Пристенском районе Курской области на 2017 - 2020 годы» (далее – Программа) осуществляется  Администрацией Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области по итогам ее исполнения за отчетный период.

2. Источником информации для оценки эффективности реализации Программы является отдел по делам ГО и ЧС Пристенского района Курской области.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И = ----------,

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

Методы сбора информации, определение частоты и график сбора информации, определение технологии обработки и анализа получаемой информации определяются в техническом задании на проведение мониторинга по каждому расчетному и базовому показателям.

- 3.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

- Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

- Фи=Фф×100%Фп

- где:

- Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

- Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

- Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

- 3.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

- Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

- Ми=Мф×100%Мп

- где:

- Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

- Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

- Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

- 4. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность реализации Программы снизилась;

- эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

- эффективность реализации Программы повысилась.

- 5. Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации Программы представляется отделом по делам ГО и ЧС Пристенского района Курской области.