АДМИНИСТРАЦИЯ

СРЕДНЕОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» декабря 2018 г. №160

О внесении изменений в Схему развития

водоснабжения и водоотведения муниципального

образования «Среднеольшанский сельсовет»

Пристенского района Курской области

на период 2013-2022 годов, утвержденную

постановлением Администрации Среднеольшанского

сельсовета Пристенского района Курской области

от 13.12.2013 №70

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении» и Уставом муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области, Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области на период 2013-2022 годов, утвержденную постановлением Администрации Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области от 13.12.2013 №70 следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 1-4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения» и раздел 1-5 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» в период 2013-2022 годов» изложить в новой редакции. (Прилагается)

  - Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области в сети Интернет.

  - Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Среднеольшанского сельсовета

Пристенского района							 Л.А.Малыхина

Приложение

к постановлению Администрации

Среднеольшанского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 28.12.2018 года №160

Изменения, вносимые в Схему развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области на период 2013-2022 годов, утвержденную постановлением Администрации Среднеольшанского сельсовета Пристенского района Курской области от 13.12.2013 №70

Раздел 1-4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет».

Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 7 артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 7 водонапорных башен;

-реконструкцию 20,2 км водопроводных сетей.

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО «Среднеольшанский сельсовет»

на 2013-2022 годы

для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления (Таблица 5)

1.  Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименоаниеуулиц | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Средняя Ольшанка | Школьная | 1 | 1970 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  | Центральная | 1 | 1966 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | Садовая | 1 | 1972 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | Победа | 1 | 1979 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | с. Верхняя Ольшана | Филинка | 1 | 1980 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | Молодежная | 1 | 1988 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | х. Остренькое | Березовая | 1 | 1981 | 100 | 1 | - | - | - | - |  | - | - | 1 | - | - |
|  | Итого по МО |  | 7 | - | 100 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 |

2.  Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Наименование населенного пункта |  | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Средняя Ольшанка | Школьная | 1 | 1970 | 100 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | Центральная | 1 | 1966 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | Садовая | 1 | 1972 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | Победа | 1 | 1979 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2 | с. Верхняя Ольшана | Филинка | 1 | 1980 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | Молодежная | 1 | 1988 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 3 | х. Остренькое | Березовая | 1 | 1981 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Итого по МО |  | 7 | - | 100 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 |

3.  Реконструкция (замена) водопроводных сетей

| № п/п | Наименование населенного пункта |  | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Средняя Ольшанка | Школьная | 4,0 | 1970 | 100 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | - | - |
|  |  | Центральная | 4,5 | 1966 | 100 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 |
|  |  | Садовая | 2,2 | 1972 | 100 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | - |
|  |  | Победа | 3,5 | 1979 | 100 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | - |
| 2 | С. Верхняя Ольшана | Филинка | 2,0 | 1980 | 100 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 |
|  |  | Молодежная | 3,0 | 1988 | 100 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| 3 | х. Остренькое | Березовая | 1,0 | 1981 | 100 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
|  | Итого по МО |  | 20,2 | - | 100 | 20,2 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | 7,2 | 9,0 |

Раздел 1-5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет»

в период 2013-2022 годов

Финансирование Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» на 2013 - 2022 годы составляет 31,4 млн. рублей

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» на 2014 - 2022 годы

Таблица 6

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство водопроводных сетей в населенных пунктах МО. | Водоснабжение строящегося жилья | с. В. Ольшанка – 0,5 км | 0,5 | 2014-22 | Обеспечение водой 35 домов (2800 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | с. С. Ольшанка – 0,4 км | 0,4 | 2014-22 |  |  |
|  |  |  | Всего – 0,9 км | Итого – 0,9 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины – 7 ед. | 4,0 | 2014-22 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | Инвестиционная программа Бюджет |
|  |  |  | Водонапорные башни – 7 ед. | 4,0 | 2014-22 |  |  |
|  |  |  | Водопроводные сети – 20,2 км | 22,5 | 2014-22 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 30,5 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 31,4 |  |  |  |

#### План-график                                                         Таблица 7

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2013 – 2022 годы

Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |  |
| 1 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 0,9 |  |  | - | - | 0,5 | 0,4 | Администрация Пристенского района Администрация МО |  |
| 1.1 | Артезианские скважины | ед. | 7 |  | 2 | - | 1 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | млн.р | 4,0 |  | 0,1 | - | 0,5 | 0,9 | 2,5 |  |  |
| 1.2 | Водонапорные башни | ед. | 7 | 1 |  | - | - | 2 | 4 |  |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | 0,1 |  | - | - | 0,9 | 3,0 |  |  |
| 1.3 | Сети водопровода | км | 20,2 |  |  | 4,0 | - | 7,2 | 9,0 |  |  |
|  |  | млн.р | 22,5 |  |  | 4,0 | - | 8,2 | 10,3 |  |  |
|  | Итого | млн.р | 31,4 | 0,1 | 0,1 | 4,0 | 0,5 | 10,5 | 16,2 |  |  |